## Sheet1
# | Kegiatan/Aktivitas | Bulan dan Minggu ke -
|  | Febuari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Studi Literatur | bar: Febuari 1
2 | Identifikasi Awal | bar: Febuari 1
3 | Perancangan Analisis Sistem | bar: Febuari 1
a. Inception
1) Observasi | bar: Febuari 2
2) Studi Litelatur | bar: Febuari 3
3) Identifikasi Proses Bisnis | bar: Febuari 4
4) Membuat Spesifikasi Sistem | bar: Maret 1
b. Elaboration
1) Merancang Use Case Diagram | bar: Maret 2
2) Merancang Activity Diagram | bar: Maret 3
3) Merancang Sequence Diagram | bar: Maret 4
4) Merancang Class Diagram | bar: Maret 4
5) Merancang Structure Menu | bar: April 1
6) Merancang Interface | bar: April 2
c. Contruction
1) Pengimplementasian Aplikasi | bar: April 3 to Mei 3
d. Trantition
1) Pengujian Black Box | bar: Mei 4
4 | Implementasi Usulan Arsitektur Sistem | bar: Mei 2 to Juni 4
5 | Pembuatan Laporan
a. Draft Proposal Skripsi | bar: Febuari 1 to Maret 3
b. Seminar Proposal Skirpsi | bar: Maret 4
c. Draft Laporan Skripsi | bar: April 1 to Juni 4
d. Draft Jurnal Skripsi | bar: Juli 1 to Juli 2
e. Poster Skripsi | bar: Juli 2
f. Sidang Skripsi | bar: Juli 3
g. Laporan Skripsi | bar: Juli 4
h. Jurnal Skripsi | bar: Juli 4